## Hoja1
Nombre Artefacto | Número de Campos | Validación Interfaz | Validaciones Negocios / Restricciones | Acciones / Operaciones | Excepciones | Total Elementos | Factor | Total Estimado en Horas
ingreso contacto | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 17 | 0.615 | 10.455
mostrar | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.571 | 2.284
editar | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 17 | 0.686 | 11.662
eliminar | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 14 | 0.686 | 9.604
ingreso empresa | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 17 | 0.615 | 10.455
mostrar empresa | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.571 | 2.284
editar empresa | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 17 | 0.686 | 11.662
eliminar empresa | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 14 | 0.686 | 9.604
ingreso usuaro | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0.615 | 4.92
mostrar | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.571 | 2.284
editar usuario | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0.686 | 6.174
eliminar usuario | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 14 | 0.686 | 9.604
[7 empty] | Total Horas | 90.992
[7 empty] | Total Día | 11.374
[7 empty] | Cantidad Iteracciones Esperada | 2.2748
[7 empty] | Monto Esperado | 151653.3333
Note on I16: Interacciones de 40 horas -Victor Aravena

## Hoja2
| Perfil | Costo Empresa | Participación Jornada | Tiempo Iteracción Horas | Costo en Iteracción
| Ingeniero de Software | 800000 | 1 | 40 | 190476.1905
| Ingeniero de Software | 800000 | 1 | 40 | 190476.1905
| Ingeniero de Testing | 700000 | 0.4 | 40 | 66666.6667
| Ingeniero de Proyecto | 1000000 | 0.5 | 40 | 119047.619
| Ingeniero de Operación | 700000 | 0.2 | 40 | 33333.3333
|  |  |  | Costo Iteracción | 600000
|  |  |  | Riesgo % | 60000 | 0.1
|  |  |  | Utilidad % | 90000 | 0.15
Paso 1 | Incorporar el equipo por cada iteracción |  |  | Administración % | 60000 | 0.1
|  |  |  | Costo Iteracción | 810000
|  |  |  | Costo por Hora | 20250
Note on C1: costo empresa = costo liquido + imposiciones + idm vacaciones y despido + bono -Victor Aravena
Note on E2: una semana segun xp -Victor Aravena